# 【日报】颜浩轩｜2026年7月16日｜专家访谈质性分析

负责模块：AI + 心理无感知测评项目中，专家访谈质性分析与智能体需求提炼。

今日在昨天 P1、P2 样例编码的基础上，继续完成剩余访谈材料的阅读、编码和全量整理工作。

1. 今天完成了什么？

- 阅读并分析 P3-P6（心理咨询师/老师访谈）和 S1-S5（学生访谈）共 9 份剩余访谈材料，逐份提取关键语句并进行开放编码。

- 将 P1-P6、S1-S5 共 11 份访谈的编码结果汇总为全量编码表，按统一口径归入评估信息要素、判断逻辑、处置决策、系统边界、危机干预、对话体验和人机协作等类别。

- 对不同受访者观点进行横向比较，识别专家之间较一致的观点和存在分歧的内容，例如咨询师更关注专业评估流程和诊断边界，学生更关注交互体验和隐私顾虑。

- 初步归纳访谈核心主题，整理了主题分布和编码数量统计，为明天撰写访谈需求提炼报告准备分析基础。

2. 今天产出了什么材料？

- P3-P6、S1-S5 共 9 份访谈的编码表（CSV 格式）。

- 全量合并编码表，涵盖 11 份访谈的 183 条编码记录。

- 全量访谈主题总结文档初稿，包含主题分布统计和初步分析结论。

3. 今天新增了什么可观察数据或证据？

- 编码数量方面：P3 编码 22 条，P4 编码 22 条，P5 编码 21 条，P6 编码 15 条，S1 编码 10 条，S2 编码 12 条，S3 编码 16 条，S4 编码 12 条，S5 编码 16 条，连同昨天的 P1（17 条）和 P2（20 条），全量共 183 条编码。

- 主题分布方面：自然语言交互的接受度与披露质量（47 条）、评估信息要素与结构化采集（43 条）、危机评估与分级处置（22 条）、评估流程与决策节点（22 条）、诊断标准与量表依据（21 条）为主要主题。

- 专家共识方面：多数受访者认为系统应定位为心理状态评估与支持工具，不宜称为"AI 心理咨询师"；对话应先倾听主诉、承接情绪，再逐步进入结构化评估；危机识别应作为优先流程，出现高风险线索时立即触发安全响应。

- 差异观点方面：咨询师访谈更关注专业评估流程和诊断边界，学生访谈更侧重交互体验和隐私顾虑；部分受访者对线上评估的信息完整性持不同态度。

4. 当前卡点是什么？

- 不同访谈对象表达方式存在差异，咨询师使用专业术语较多，学生表达较为口语化，编码口径需要统一。

- 部分主题存在交叉，例如"评估信息要素"与"评估流程"在某些编码中边界不够清晰，需要回看原始语境进行区分。

- 编码类别目前为 9 个，部分类别下编码数量较少（如人机协作与审计仅 1 条），后续可能需要合并或调整。

- 全量编码表数据量较大，横向比较和主题归纳需要更多时间，目前仅完成初步框架，细节还需要进一步完善。

5. 明天计划做什么？

- 基于全量编码表和主题总结撰写访谈需求提炼报告。

- 说明访谈资料来源和分析方法，总结专家共识、差异观点及其证据。

- 将访谈结论转化为智能体功能需求和安全约束，补充 Miro 中 RQ1、RQ2 对系统设计的启示。

- 检查报告结构、表格、措辞和引用依据，完成正式版本。