【日报】颜浩轩｜2026年7月17日

负责模块：AI + 心理无感知测评项目中，专家访谈质性分析与智能体需求提炼。

今日主要围绕第一次组会的阶段性进展汇报准备和访谈需求提炼报告完善展开。

1. 今天完成了什么？

- 梳理前两天的访谈分析成果，包括全量编码表、主题总结、Miro 信息提取文档和智能体设计需求清单，整理成可用于组会汇报的材料。

- 整理项目当前阶段的工作主线，明确从访谈原文到智能体设计需求的转化链条：访谈原文 -> 编码表 -> 主题总结 -> 需求提炼 -> Miro补充框架 -> 智能体设计需求。

- 准备第一次组会汇报流程，包括项目理解、材料整理、分析方法、编码结果、Miro补充信息、需求提炼结果和下一步计划七个部分，并整理了需要组内确认的问题清单。

- 根据已完成的访谈编码表、主题总结和 Miro 信息，继续完善访谈需求提炼报告，重点检查项目背景、资料来源、分析方法、核心主题、Miro补充启示、智能体设计需求和风险合规要求之间的逻辑关系。

- 检查报告中访谈结论如何转化为智能体设计需求的逻辑，确认每个需求条目都能追溯到具体的访谈主题和编码依据。

2. 今天产出了什么材料？

- 第一次组会进度汇报流程文档，包含汇报主线、展示文件顺序和需要确认的问题。

- 访谈需求提炼报告初版结构，涵盖系统定位、对话流程、评估信息采集、危机响应、量表与知识库、报告字段、交互体验和后台复核等部分。

- 智能体设计需求清单（共 20 条需求），按 P0/P1/P2 优先级分类，并标注访谈依据主题和后续设计落点。

- 待组内确认问题清单，包括系统命名、报告使用对象、危机资源接入方式、学生端与教师端优先级等。

- 完成心理健康对话评估智能体访谈需求提炼报告，对访谈材料进行了系统的总结和提炼，生成完整的报告文字

3. 今天新增了什么可观察数据或证据？

- 整理出 P0 级需求 7 条，包括系统边界声明、避免诊断输出、开放式主诉询问、基础评估字段采集、危机触发规则、危机流程中断普通对话和资源白名单。

- 确认了访谈结论到设计需求的转化关系：183 条编码归入 9 个主题，进一步提炼为 20 条设计需求，每条需求都标注了对应的访谈依据主题。

- 梳理出系统定位结论：多位专家认为系统应定位为心理状态初筛和信息采集助手，不宜称为"AI 心理咨询师"或诊断工具，报告输出应使用"初步评估""风险提示"等措辞。

- 整理了危机响应需求的完整链条：触发线索识别 -> 危机追问字段 -> 停止普通流程 -> 共情与安全确认 -> 白名单资源推送 -> 人工复核与转介。

4. 当前卡点是什么？

- 访谈分析结果和智能体设计需求之间的转化关系还需要更清晰，部分需求条目的设计落点不够具体。

5. 明天计划做什么？

- 根据组会反馈继续修改访谈需求提炼报告，完善证据链和需求转化关系。

- 进一步完善智能体设计需求清单，明确每条需求的设计落点和实现方式。

- 开始整理智能体对话流程，包括边界声明、主诉收集、具体化追问、危机风险筛查和报告生成。

- 初步设计风险分级与人工复核机制，明确高风险线索的触发条件和处置路径。

- 为后续原型实现准备提示词框架和报告字段模板。